## Sheet1 (hidden)
Atividade | Número de pessoas | Duração estimada (dias úteis) | Atividades predecessoras | Duração em horas | Competências necessárias |  |  |  |  | Média |  |  |  | MÉDIA DAS EQUIPAS DE TRABALHO
[5 empty] | Serviços de saúde | Gestão de Eventos | Finanças | Marketing | Logística |  | Tarefa 1 | Opção 1 | Alfredo | 2
1 - Planeamento inicial | 3 | 5 |  | 120 | 2 | 4 | 3 | 2 |  | 2.75 |  |  | António | 2.25
2 - Acreditação | 1 | 7 | 1 | 56 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | Susana | 4.25
3 - Plano de marketing | 2 | 10 | 1 | 160 | 1 |  | 3 | 5 |  | 3 |  |  | Média da Eq. | 2.8333
4 - Patrocínios | 2 | 12 | 1 | 192 |  | 2 | 3 | 5 |  | 3.3333 |  |  | Média da tarefa | 2.75
5 - Planeamento financeiro | 2 | 8 | 3,4 | 128 |  | 2 | 5 |  | 1 | 2.6667 |  |  | Variação | 3.03%
6 - Plano do evento | 2 | 13 | 2,5 | 208 | 2 | 4 | 1 |  | 2 | 2.25 |  |  | Variação t (H) | 3.636
7 - Logística | 4 | 15 | 5 | 480 | 1 | 2 |  |  | 4 | 2.3333 |  |  | Duração final | 116.364
8 - Protocolos | 3 | 14 | 5 | 336 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3.3333 |  |  |  | 117
9 - Plano de comunicação | 3 | 5 | 4 | 120 | 3 |  | 1 | 4 |  | 2.6667 | Tarefa 4 | Opção1 | Alfredo | 1.6667 |  | opção 2
10 - Transmissão televisiva | 1 | 10 | 6,9 | 80 | 3 |  | 2 | 4 |  | 3 |  |  | Ana | 4.6667
11 - Plano de risco | 2 | 11 | 1 | 176 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 2 |  |  | António | 2.3333
12 - Serviços médicos | 3 | 6 | 5 | 144 | 3 | 3 |  |  | 1 | 2.3333 |  |  | Horácio | 3.3333
13 - Transportes | 4 | 11 | 11 | 352 |  | 3 |  |  | 5 | 4 |  |  | Pedro | 3
14 - Equipamentos | 1 | 5 | 7,12,13 | 40 | 2 | 2 |  |  | 3 | 2.3333 |  |  | Lívio | 1.6667
15 - Teste de serviços | 3 | 3 | 8,10,14 | 72 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2.6667 |  |  | Susana | 4 |  | 3.5 | Média Eq. (Susana+António) | 3.1667
16 - Documentação | 1 | 22 | 2 | 176 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1.5 |  |  | Média Eq. | 4.3333 | Média Eq. (Ana+António) | 3.3333
17 - Aprovação final | 4 | 2 | 15,16 | 64 | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 2.25 |  |  | Média da tarefa | 3.3333 | Média da tarefa | 5%
[13 empty] | Variação | 30% | Variação | 9.6
[13 empty] | Variação t (H) | 57.6 | Variação t (H) | 183
Nome | Custo horário | Disponibiliade para o projeto | Disponível a partir da semana | Férias na semana: | Competências |  |  |  |  | Média |  |  | Duração final | 135 | Duração final
[5 empty] | Serviços de saúde | Gestão de Eventos | Finanças | Marketing | Logística
Alexandre | 22 | 100% | 4 |  | 3 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 80%
Alfredo | 22 | 90% | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2.6667
Ana | 40 | 100% | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 |  | 5
António | 24 | 100% | 1 | 7,8 | 2 |  | 4 | 3 |  | 3 | Tarefa 3 | Opção 1 | Alfredo | 1.3333
Félix | 23 | 100% | 6 |  | 1 |  | 4 |  | 1 | 2 |  |  | Horácio | 4.3333
Guilherme | 26 | 100% | 4 | 9,10 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 2.75 |  |  | Pedro | 3.6667
Horácio | 34 | 80% | 2 |  | 6 | 3 | 5 | 2 |  | 4 |  |  | Lívio | 1.6667
João | 32 | 100% | 3 |  | 4 | 6 | 5 |  |  | 5 |  |  | Susana | 4.6667
Lívio | 24 | 100% | 2 | 4,5 | 1 | 1 |  | 4 | 6 | 3 |  |  | Média Eq. | 4.5
Lucas | 18 | 70% | 3 |  | 2 |  | 4 |  |  | 3 |  |  | Média Tarefa | 3
Lucinda | 22 | 80% | 3 |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 2.6667 |  |  | Variação | 50%
Marco | 22 | 100% | 3 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 3.6667 |  |  | Variação t (H) | 30
Paulo | 44 | 100% | 4 |  | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 |  |  | Duração Final | 112
Pedro | 32 | 80% | 2 |  | 6 | 4 | 4 | 1 |  | 3.75
Susana | 38 | 80% | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4
Teodoro | 14 | 100% | 3 | 4 | 3 |  | 3 |  |  | 3

## Folha1 (hidden)
[9 empty] | Atividade | Número de pessoas | Duração estimada (dias úteis) | Atividades predecessoras | Duração em horas | Competências necessárias |  |  |  |  | Média
|  |  | 4 - Patrocínios | C.Necess | C_média | Var.C (%) | Var T (%) | Duração (h) | [5 empty] | Serviços de saúde | Gestão de Eventos | Finanças | Marketing | Logística
|  |  | Serviços de saúde | 0 | 0 |  |  |  | 1 - Planeamento inicial | 3 | 5 |  | 120 | 2 | 4 | 3 | 2 |  | 2.75
|  | Ana | Gestão de Eventos | 2 | 5 | 150 | 30 | 134.4 | 2 - Acreditação | 1 | 7 | 1 | 56 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | António | Finanças | 3 | 4 | 33.3333 | 25.8333 | 142.4 | 3 - Plano de marketing | 2 | 10 | 1 | 160 | 1 |  | 3 | 5 |  | 3
|  | Susana | Marketing | 5 | 5 | 0 | 0 | 192 | 4 - Patrocínios | 2 | 12 | 1 | 192 |  | 2 | 3 | 5 |  | 3.3333
|  |  | Logística | 0 | 0 |  |  |  | 5 - Planeamento financeiro | 2 | 8 | 3,4 | 128 |  | 2 | 5 |  | 1 | 2.6667
[9 empty] | 6 - Plano do evento | 2 | 13 | 2,5 | 208 | 2 | 4 | 1 |  | 2 | 2.25
[9 empty] | 7 - Logística | 4 | 15 | 5 | 480 | 1 | 2 |  |  | 4 | 2.3333
[5 empty] | Min_Var.C | 0 |  |  | 8 - Protocolos | 3 | 14 | 5 | 336 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3.3333
[5 empty] | Var.Tempo | 0 |  |  | 9 - Plano de comunicação | 3 | 5 | 4 | 120 | 3 |  | 1 | 4 |  | 2.6667
[5 empty] | Duração(h) | 192 |  |  | 10 - Transmissão televisiva | 1 | 10 | 6,9 | 80 | 3 |  | 2 | 4 |  | 3
[9 empty] | 11 - Plano de risco | 2 | 11 | 1 | 176 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 2
[9 empty] | 12 - Serviços médicos | 3 | 6 | 5 | 144 | 3 | 3 |  |  | 1 | 2.3333
[9 empty] | 13 - Transportes | 4 | 11 | 11 | 352 |  | 3 |  |  | 5 | 4
[9 empty] | 14 - Equipamentos | 1 | 5 | 7,12,13 | 40 | 2 | 2 |  |  | 3 | 2.3333
[9 empty] | 15 - Teste de serviços | 3 | 3 | 8,10,14 | 72 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2.6667
[9 empty] | 16 - Documentação | 1 | 22 | 2 | 176 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1.5
[9 empty] | 17 - Aprovação final | 4 | 2 | 15,16 | 64 | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 2.25
[9 empty] | Nome | Custo horário | Disponibiliade para o projeto | Disponível a partir da semana | Férias na semana: | Competências |  |  |  |  | Média
[14 empty] | Serviços de saúde | Gestão de Eventos | Finanças | Marketing | Logística |  | T1
[9 empty] | Alexandre | 22 | 100% | 4 |  | 3 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | Alfredo
[9 empty] | Alfredo | 22 | 90% | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2.6667 | Ana
[9 empty] | Ana | 40 | 100% | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 |  | 5
[9 empty] | António | 24 | 100% | 1 | 7,8 | 2 |  | 4 | 3 |  | 3
[9 empty] | Félix | 23 | 100% | 6 |  | 1 |  | 4 |  | 1 | 2
[9 empty] | Guilherme | 26 | 100% | 4 | 9,10 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 2.75
[9 empty] | Horácio | 34 | 80% | 2 |  | 6 | 3 | 5 | 2 |  | 4
[9 empty] | João | 32 | 100% | 3 |  | 4 | 6 | 5 |  |  | 5
[9 empty] | Lívio | 24 | 100% | 2 | 4,5 | 1 | 1 |  | 4 | 6 | 3
[9 empty] | Lucas | 18 | 70% | 3 |  | 2 |  | 4 |  |  | 3
[9 empty] | Lucinda | 22 | 80% | 3 |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 2.6667
[9 empty] | Marco | 22 | 100% | 3 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 3.6667
[9 empty] | Paulo | 44 | 100% | 4 |  | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4
[9 empty] | Pedro | 32 | 80% | 2 |  | 6 | 4 | 4 | 1 |  | 3.75
[9 empty] | Susana | 38 | 80% | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4
[9 empty] | Teodoro | 14 | 100% | 3 | 4 | 3 |  | 3 |  |  | 3
Tabelas
1 - Planeamento inicial | C.Necess | C_média | Var.C | Var T (%) | Duração (h)
Serviços de saúde | 2 | 3 | 50 | 30 | 84
Gestão de Eventos | 4 | 3.5 | -12.5 | 18 | 141.6
Finanças | 3 | 3.3333 | 11.1111 | 16.8889 | 99.7333
Marketing | 2 | 4 | 100 | 30 | 84
Logística | 0 | 0
4 - Patrocínios | C.Necess | C_média | Var.C | Var T (%) | Duração (h)
Serviços de saúde | 0 | 0
Gestão de Eventos | 2 | 4 | 100 | 30 | 134.4
Finanças | 3 | 5 | 66.6667 | 30 | 134.4
Marketing | 5 | 4 | -20 | 21.6667 | 233.6
Logística | 0 | 0
4 - Patrocínios | C.Necess | C_média | Var.C (%) | Var T (%) | Duração (h)
Serviços de saúde | 0 | 0
Gestão de Eventos | 2 | 5 | 150 | 30 | 134.4
Finanças | 3 | 4 | 33.3333 | 25.8333 | 142.4
Marketing | 5 | 5 | 0 | 0 | 192
Logística | 0 | 0
Note on A61: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ana
Note on A62: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: António
Note on A63: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Susana

## Criterio_Duração
Atividade | Número de pessoas | Duração estimada (dias úteis) | Atividades predecessoras | Duração em horas | Competências necessárias |  |  |  |  | Média | Critérios de Variação da Duração das Atividades
[5 empty] | Serviços de saúde | Gestão de Eventos | Finanças | Marketing | Logística
1 - Planeamento inicial | 3 | 5 |  | 120 | 2 | 4 | 3 | 2 |  | 2.75
2 - Acreditação | 1 | 7 | 1 | 56 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final | Competências Necessárias
3 - Plano de marketing | 2 | 10 | 1 | 160 | 1 |  | 3 | 5 |  | 3 | Activity | 0
4 - Patrocínios | 2 | 12 | 1 | 192 |  | 2 | 3 | 5 |  | 3.3333 | Resource1 | 0
5 - Planeamento financeiro | 2 | 8 | 3,4 | 128 |  | 2 | 5 |  | 1 | 2.6667 | Resource2 | 0
6 - Plano do evento | 2 | 13 | 2,5 | 208 | 2 | 4 | 1 |  | 2 | 2.25 | Resource3 | 0
7 - Logística | 4 | 15 | 5 | 480 | 1 | 2 |  |  | 4 | 2.3333 | Resource4 | 0
8 - Protocolos | 3 | 14 | 5 | 336 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3.3333 | Resource5 | 0
9 - Plano de comunicação | 3 | 5 | 4 | 120 | 3 |  | 1 | 4 |  | 2.6667 | Resource6 | 0
10 - Transmissão televisiva | 1 | 10 | 6,9 | 80 | 3 |  | 2 | 4 |  | 3
11 - Plano de risco | 2 | 11 | 1 | 176 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 2
12 - Serviços médicos | 3 | 6 | 5 | 144 | 3 | 3 |  |  | 1 | 2.3333
13 - Transportes | 4 | 11 | 11 | 352 |  | 3 |  |  | 5 | 4
14 - Equipamentos | 1 | 5 | 7,12,13 | 40 | 2 | 2 |  |  | 3 | 2.3333
15 - Teste de serviços | 3 | 3 | 8,10,14 | 72 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2.6667
16 - Documentação | 1 | 22 | 2 | 176 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1.5
17 - Aprovação final | 4 | 2 | 15,16 | 64 | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 2.25
Nome | Custo horário | Disponibiliade para o projeto | Disponível a partir da semana | Férias na semana: | Competências
[5 empty] | Serviços de saúde | Gestão de Eventos | Finanças | Marketing | Logística
Alexandre | 22 | 100% | 4 |  | 3 | 1 | 2 | 2
Alfredo | 22 | 90% | 1 | 11 | 2 | 4 | 2
Ana | 40 | 100% | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3
António | 24 | 100% | 1 | 7,8 | 2 |  | 4 | 3
Félix | 23 | 100% | 6 |  | 1 |  | 4 |  | 1
Guilherme | 26 | 100% | 4 | 9,10 | 3 | 2 | 4 |  | 2
Horácio | 34 | 80% | 2 |  | 6 | 3 | 5 | 2
João | 32 | 100% | 3 |  | 4 | 6 | 5
Lívio | 24 | 100% | 2 | 4,5 | 1 | 1 |  | 4 | 6
Lucas | 18 | 70% | 3 |  | 2 |  | 4
Lucinda | 22 | 80% | 3 |  | 2 | 3 | 3
Marco | 22 | 100% | 3 |  | 1 |  |  | 5 | 5
Paulo | 44 | 100% | 4 |  | 5 | 5 | 6 | 3 | 1
Pedro | 32 | 80% | 2 |  | 6 | 4 | 4 | 1
Susana | 38 | 80% | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3
Teodoro | 14 | 100% | 3 | 4 | 3 |  | 3

## Tabelas_Obtidas (hidden)
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final | Competências Necessárias
3 - Plano de marketing | 3 |  |  |  |  | Serviços de saúde
Horácio | 4.3333 |  |  |  |  | 0
Marco | 2 |  |  |  |  | Finanças
| 0 |  |  |  |  | Marketing
| 0 |  |  |  |  | 0
0
0
|  | 3.1667 | 5.5556 | 12.4444 | 140.0889
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final | Competências Necessárias
4 - Patrocínios | 3.3333 |  |  |  |  | 0
Ana | 4.6667 |  |  |  |  | Gestão de Eventos
Horácio | 3.3333 |  |  |  |  | Finanças
Susana | 4 |  |  |  |  | Marketing
| 0 |  |  |  |  | 0
0
0
|  | 4 | 20 | 21.6667 | 150.4
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final | Competências Necessárias
4 - Patrocínios | 3.3333 |  |  |  |  | 0
Ana | 4.6667 |  |  |  |  | Gestão de Eventos
António | 2.3333 |  |  |  |  | Finanças
Susana | 4 |  |  |  |  | Marketing
| 0 |  |  |  |  | 0
0
0
|  | 3.6667 | 10 | 16 | 161.28
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final | Competências Necessárias
5 - Planeamento financeiro | 2.6667 |  |  |  |  | 0
Paulo | 4 |  |  |  |  | Gestão de Eventos
João | 3.6667 |  |  |  |  | Finanças
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | Logística
0
0
|  | 3.8333 | 43.75 | 28.4375 | 91.6
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
5 - Planeamento financeiro | 2.6667
Paulo | 4
João | 3.6667
Susana | 3.3333
0
0
0
|  | 3.6667 | 37.5 | 26.875 | 93.6
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
6 - Plano do evento | 2.25
Ana | 4.25
Guilherme | 2.75
0
0
0
0
|  | 3.5 | 55.5556 | 30 | 145.6
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
7 - Logística | 2.3333
Marco | 2
Susana | 3.6667
Paulo | 3.6667
João | 3.3333
0
0
|  | 3.1667 | 35.7143 | 26.4286 | 353.1429
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
14 - Equipamentos | 2.3333
Susana | 3.6667
Ana | 3.6667
0
0
0
0
|  | 3.6667 | 57.1429 | 30 | 28
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
15 - Teste de serviços | 2.6667
Ana | 3.6667
Paulo | 3.6667
Susana | 3.6667
0
0
0
|  | 3.6667 | 37.5 | 26.875 | 52.65
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final | Competências Necessárias
17 - Aprovação final | 2.25 |  |  |  |  | Serviços de saúde
Ana | 4.25 |  |  |  |  | Gestão de Eventos
Paulo | 4.25 |  |  |  |  | Finanças
João | 3.75 |  |  |  |  | 0
Pedro | 3.5 |  |  |  |  | Logística
0
0
|  | 3.9375 | 75 | 30 | 44.8
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
11 - Plano de risco | 2
Lívio | 2
Lucinda | 2
0
0
0
0
|  | 2 | 0 | 0 | 176
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
11 - Plano de risco | 2
Lívio | 2
Lucinda | 2
Pedro | 3.5
0
0
0
|  | 2.5 | 25 | 23.3333 | 134.9333
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
9 - Plano de comunicação | 2.6667
Alexandre | 2.3333
João | 3
Susana | 4.6667
0
0
0
|  | 3.3333 | 25 | 23.3333 | 92
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
7 - Logística | 2.3333
João | 3.3333
Lívio | 2.6667
Paulo | 3.6667
Susana | 3.6667
0
0
|  | 3.3333 | 42.8571 | 28.2143 | 344.5714
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
13 - Transportes | 4
Lucinda | 1.5
Marco | 2.5
Alfredo | 2
Pedro | 2
0
0
|  | 2 | -50 | 30 | 457.6
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
12 - Serviços médicos | 2.3333
Horácio | 3
Teodoro | 1
Félix | 0.66667
0
0
0
|  | 1.5556 | -33.3333 | 25.8333 | 181.2
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
8 - Protocolos | 3.3333
Ana | 4.6667
António | 1.6667
João | 3.3333
0
0
0
|  | 3.2222 | -3.3333 | 8 | 362.88
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
9 - Plano de comunicação | 2.6667
Alexandre | 2.3333
João | 3
Ana | 5
0
0
0
|  | 3.4444 | 29.1667 | 24.7222 | 90.3333
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
15 - Teste de serviços | 2.6667
Alfredo | 2
Ana | 3.6667
Paulo | 3.6667
Susana | 3.6667
0
0
|  | 3.25 | 21.875 | 22.2917 | 55.95
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
9 - Plano de comunicação | 2.6667
António | 3
João | 3
Susana | 4.6667
0
0
0
|  | 3.5556 | 33.3333 | 25.8333 | 89
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
10 - Transmissão televisiva | 3
Ana | 5
Alfredo | 1.3333
Marco | 2
Félix | 1.6667
António | 3
0
|  | 2.6 | -13.3333 | 18.6667 | 94.9333
| Médias | MédiaEquipa | VariaçãoC% | VariaçãoT% | Duração Final
10 - Transmissão televisiva | 3
Ana | 5
Alfredo | 1.3333
Marco | 2
Horácio | 4.3333
António | 3
0
|  | 3.1333 | 4.4444 | 10.6667 | 71.4667
Note on B50: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Outra opção dado que está sempre a debitar ao projeto! MAS poderá ser colocado outro membro da core team!!!!
Note on B127: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Numa otimização poderemos trocar o Pedro pelo Teodoro de modo a reduzir custos e aumentar um pouco de duração.